## Hoja1
[8 empty] | plan | semanal
Tarea/Funcionalidad | Descripción/Comentario | Prioridad | Responsable | % de avance | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Layout General | Vista general de la visualizacion | A | Felipe Quezada; Leah Bracken | 100% | bar: 10
MouseOver | Muesta resumen de datos al poner mouse encima de un circulo | M | Roberto Melita | 50% | bar: semanal 14 to semanal 15
Expandir | Muesta mas informacion sobre un topico | A | Roberto Melita | 40% | bar: 10 to semanal 13
Definir Colores | Colores que definen el success rate en un espectro de colores | A | Leah Bracken | 100% | bar: plan 11
Filtro | Para ordenar la informacion desplegada por topico | B | Javier Rojas | 0% | bar: semanal 13 to semanal 15
Leyenda | Explicar el significado de la visualizacion | A | Diego Vera | 0% | bar: semanal 13 to semanal 14
JSON | Entregar datos provenientes de la base de datos | M | Javier Rojas; Diego Vera | 45% | bar: 10 to semanal 14
DevLog | Actualizacion semanal de una bitacora de grupo | M | Todos | - | bar: 10 to semanal 16